## contexte
section | titre | contenu | niveau_importance | source_donnees | commentaire
Contexte régional | Menace MVE Bundibugyo | Texte fictif à remplacer : flambée régionale en RDC et en Ouganda, risque d’importation en RCA. | haute | À renseigner | Donnée fictive
RCA | Zones à risque | Districts frontaliers, corridors fluviaux et aéroport international Bangui M’Poko. | haute | À renseigner | Donnée fictive

## chronologie_activites
id_activite | date_activite | titre_activite | description | pilier | district | localite | responsable | partenaire | statut | resultat_cle | commentaire
CHR_001 | 2026-06-20 | Réunion de coordination MVE | Activation du suivi multisectoriel. | Coordination | National | Bangui | À renseigner | À renseigner | réalisée | Compte rendu disponible | Donnée fictive
CHR_002 | 2026-06-25 | Briefing PoE | Renforcement des circuits d’alerte. | Surveillance épidémiologique | Bimbo | M’Poko | À renseigner | À renseigner | planifiée | À renseigner | Donnée fictive

## surveillance_poe
date_collecte | district_sanitaire | point_entree | type_poe | nombre_voyageur | temp_inf38 | temp_sup38 | nombre_alerte | alertes_verifiees | alertes_validees | agent_collecteur | commentaire
2026-06-12 | BANGUI | SAO | fluvial | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 | BANGUI | SAO | fluvial | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | BANGUI | SAO | fluvial | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | BANGUI | SAO | fluvial | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | BANGUI | SAO | fluvial | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | BANGUI | SAO | fluvial | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BANGUI | SAO | fluvial | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BANGUI | SAO | fluvial | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BANGUI | SAO | fluvial | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BANGUI | SAO | fluvial | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | BANGUI | SAO | fluvial | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | BANGUI | SAO | fluvial | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | BANGUI | BEACH | fluvial | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | BANGUI | BEACH | fluvial | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 | BANGUI | BEACH | fluvial | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | BANGUI | BEACH | fluvial | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | BANGUI | BEACH | fluvial | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | BANGUI | BEACH | fluvial | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | BANGUI | BEACH | fluvial | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BANGUI | BEACH | fluvial | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BANGUI | BEACH | fluvial | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BANGUI | BEACH | fluvial | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BANGUI | BEACH | fluvial | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | BANGUI | BEACH | fluvial | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | BANGUI | BEACH | fluvial | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | BIMBO | NDIMBA | fluvial | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | BIMBO | NDIMBA | fluvial | 322 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | BIMBO | NDIMBA | fluvial | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BIMBO | NDIMBA | fluvial | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BIMBO | NDIMBA | fluvial | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BIMBO | NDIMBA | fluvial | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BIMBO | NDIMBA | fluvial | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | BIMBO | MPOKO | fluvial | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | BIMBO | MPOKO | fluvial | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | BIMBO | MPOKO | fluvial | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BIMBO | MPOKO | fluvial | 99 | 97 | 2 | 2 | 2 | 0
2026-06-19 | BIMBO | MPOKO | fluvial | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | BIMBO | NGBO | fluvial | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BIMBO | NGBO | fluvial | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BIMBO | NGBO | fluvial | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BIMBO | NGBO | fluvial | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BIMBO | NGBO | fluvial | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BIMBO | YAKOLI | fluvial | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BIMBO | YAKOLI | fluvial | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BIMBO | YAKOLI | fluvial | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BIMBO | YAKOLI | fluvial | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BIMBO | SOBO | fluvial | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BIMBO | SOBO | fluvial | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BIMBO | SOBO | fluvial | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BIMBO | SOBO | fluvial | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | BIMBO | EBOU | fluvial | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | BIMBO | EBOU | fluvial | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | BIMBO | EBOU | fluvial | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | BIMBO | EBOU | fluvial | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | OUANGO-GAMBO | OUANGO | fluvial | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | OUANGO-GAMBO | OUANGO | fluvial | 91 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0
2026-06-17 | OUANGO-GAMBO | OUANGO | fluvial | 103 | 102 | 1 | 1 | 1 | 0
2026-06-18 | OUANGO-GAMBO | OUANGO | fluvial | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | OUANGO-GAMBO | OUANGO | fluvial | 44 | 41 | 3 | 3 | 3 | 0
2026-06-20 | OUANGO-GAMBO | OUANGO | fluvial | 205 | 194 | 11 | 11 | 11 | 0
2026-06-21 | OUANGO-GAMBO | OUANGO | fluvial | 103 | 102 | 1 | 1 | 1 | 0
2026-06-15 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | HAUT-MBOMOU | AREGUE | fluvial | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 138 | 128 | 10 | 10 | 10 | 0
2026-06-10 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 194 | 190 | 4 | 4 | 4 | 0
2026-06-09 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0
2026-06-08 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 25 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0
2026-06-07 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 27 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0
2026-06-13 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 55 | 53 | 2 | 2 | 2 | 0
2026-06-15 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 118 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | OUANGO-GAMBO | BEMA | fluvial | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0
2026-06-24 | BANGUI | SUCAF | fluvial | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | BANGUI | BEACH | fluvial | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | BANGUI | NGOU ETAT | fluvial | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | BANGUI | DAMECA | fluvial | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | BANGUI | SAO | fluvial | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0

## formations
id_formation | intitule_formation | pilier | cible | district | localite | date_debut_prevue | date_fin_prevue | date_debut_reelle | date_fin_reelle | participants_attendus | participants_formes | responsable | partenaire | statut | observations
FOR_001 | Surveillance et alerte PoE | Surveillance épidémiologique | Agents PoE | Bimbo | M’Poko | 2026-06-26 | 2026-06-27 |  |  | 30 | 0 | À renseigner | À renseigner | planifiée | Donnée fictive
FOR_002 | PCI/WASH MVE | PCI/WASH et EDS | FOSA prioritaires | Bangassou | Bangassou | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  | 25 | 0 | À renseigner | À renseigner | planifiée | Donnée fictive

## matrice_piliers
id_action | pilier | activite | sous_activite | indicateur | cible | valeur_realisee | unite | taux_avancement | responsable | partenaire | district | localite | date_debut | date_fin | statut | goulot_etranglement | action_correctrice | commentaire
PIL_001 | Coordination, leadership et gouvernance multisectorielle | Tenir les réunions de coordination | Réunion hebdomadaire | Nombre de réunions | 4 | 1 | réunion | 25% | À renseigner | À renseigner | National | Bangui | 2026-06-20 | 2026-07-20 | en cours | À renseigner | À renseigner | Donnée fictive
PIL_002 | Surveillance épidémiologique | Renforcer les PoE prioritaires | Briefing agents | Nombre agents briefés | 40 | 0 | personne | 0% | À renseigner | À renseigner | Bimbo | M’Poko | 2026-06-24 | 2026-07-05 | planifiée | À renseigner | À renseigner | Donnée fictive

## activites_par_piliers
id_activite | pilier | domaine_intervention | activite | sous_activite | indicateur | cible | valeur_realisee | unite | taux_avancement | district | localite | responsable | partenaire | date_debut | date_fin | statut | niveau_priorite | goulot_etranglement | action_correctrice | commentaire
ACT_001 | Communication de Risque et Engagement Communautaire | CREC | Diffuser les messages MVE | Radio communautaire | Nombre de diffusions | 20 | 5 | diffusion | 25% | Bangassou | Bangassou | À renseigner | À renseigner | 2026-06-24 | 2026-07-10 | en cours | haute | Budget non confirmé | Mobiliser partenaire | Donnée fictive
ACT_002 | Système de laboratoires et séquençage génomique | Laboratoire | Prépositionner les kits de prélèvement | Triple emballage | Nombre de kits | 80 | 30 | kit | 37.5% | Bangui I | Bangui | À renseigner | À renseigner | 2026-06-24 | 2026-07-08 | en cours | haute | Approvisionnement partiel | Suivi logistique | Donnée fictive

## materiels_laboratoire
id_materiel | nom_materiel | categorie | description | quantite_disponible | quantite_requise | gap | priorite | localisation_prevue | statut_acquisition | image_materiel | commentaire
MAT_001 | EPI complet | PCI | Kit de protection individuelle | 120 | 300 | 180 | haute | Districts prioritaires | en cours |  | Donnée fictive
MAT_002 | Triple emballage échantillons | Laboratoire | Transport sécurisé des échantillons | 30 | 80 | 50 | haute | Sites laboratoires | planifiée |  | Donnée fictive

## sites_laboratoires
id_site | localite | district_sanitaire | region_sanitaire | latitude | longitude | type_laboratoire | niveau_laboratoire | statut_installation | date_prevue_installation | partenaire_appui | commentaire
LAB_001 | Zémio | Haut-Mbomou | RS6 | 5.032 | 25.136 | Laboratoire d’appui MVE | Site périphétique | planifiée
LAB_002 | Bangui I | Bangui I | RS7 | 4.394 | 18.558 | Laboratoire d’appui MVE | Référence nationale | planifiée
LAB_003 | Bambari | Bambari | RS4 |  |  | Laboratoire d’appui MVE | Site régional | planifiée
LAB_004 | Bangassou | Bangassou | RS6 |  |  | Laboratoire d’appui MVE | Site régional | planifiée
LAB_005 | Berberati | Berberati | RS2 |  |  | Laboratoire d’appui MVE | Site régional | planifiée
LAB_006 | Bossangoa | Bossangoa | RS3 |  |  | Laboratoire d’appui MVE | Site régional | planifiée
LAB_007 | Mobaye | Mobaye-Zangba | RS4 |  |  | Laboratoire d’appui MVE | Site régional | planifiée

## districts_prioritaires
district_sanitaire | region_sanitaire | niveau_priorite | justification | source_donnees | commentaire
Haut-Mbomou | RS6 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Bangassou | RS6 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Bimbo | RS1 | haute | Aéroport Bangui M’Poko / mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Begoua | RS1 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Kemo | RS4 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Kouango-Grimari | RS4 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Mobaye-Zangba | RS6 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Kembe-Satema | RS6 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Ouango-Gambo | RS6 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Mbaïki | RS1 | haute | Proximité régionale et corridors de mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Bangui I | RS7 | haute | Aéroport Bangui M’Poko / mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Bangui II | RS7 | haute | Aéroport Bangui M’Poko / mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA
Bangui III | RS7 | haute | Aéroport Bangui M’Poko / mobilité | Plan de préparation et réponse à la ménace d'importation de la MVE en RCA

## donnees_rdc
pays | province_region | zone_sante | date | semaine_epidemiologique | cas_suspects | cas_confirmes | deces | guerisons | contacts_listes | contacts_suivis | source_donnees | commentaire
RDC | À renseigner | À renseigner | 2026-06-21 | 2026-W25 | 202 | 1048 | 267 | 112 |  |  | OMS 23/06/2026 — données au 21/06/2026 | Exemple de référence à actualiser

## donnees_ouganda
pays | region | district | date | semaine_epidemiologique | cas_suspects | cas_confirmes | deces | guerisons | contacts_listes | contacts_suivis | source_donnees | commentaire
Ouganda | À renseigner | À renseigner | 2026-06-21 | 2026-W25 |  | 20 | 2 | 14 |  |  | OMS 23/06/2026 — données au 21/06/2026 | Exemple de référence à actualiser

## parametres
parametre | valeur | description | source
statuts_possibles | non démarrée; planifiée; en cours; réalisée; en retard; reportée; annulée | Valeurs autorisées pour les statuts | Cahier des charges
priorites_possibles | haute; moyenne; faible | Valeurs autorisées pour les niveaux de priorité | Cahier des charges
seuil_temperature | 38 | Température en °C pour signal fébrile | Formulaire PoE
source_oms_reference | https://www.who.int/emergencies/alert-and-response | Source OMS pour données régionales provisoires | OMS